## Feuil1
Numéro | Titre | Résumé | Qui | Acceptation | #Release | Difficulté (F,PF) | Début | Fin | Test ?
1 | Jeu minimal | 2 mains de 1 cartes chacune, 1 couleur seulement dans le paquet. On réalise la fonctionnalité « Plus haute carte ». | Gabriel PLANTE | Le logiciel reconnait deux mains de une carte entrées par l'utilisateur et les compare par leur hauteur. Le logiciel ne gère qu'un paquet contenant que la famille pique. | 1 | PF
2 | 5 cartes | Passage à 5 cartes. | Gabriel PLANTE | Le logiciel reconnait deux mains de cinq cartes entrées par l'utilisateur et indique laquelle est la plus forte sans tenir compte des combinaisons: couleur et suite. Le logiciel ne gère qu'un paquet contenant que la famille pique, le logiciel gère les erreurs de saisie et affiche le résultat comme les spécifications. La saisie de carte est plus simple, les têtes peuvent être tapées avec leur initiale. | 1 | F
3 | Fonction paire | Ajout d'une couleur au paquet et ajout de la fonction paire. | Gabriel PLANTE | Le logiciel reconnait deux mains de cinq cartes entrées par l'utilisateur et indique laquelle est la plus forte sans tenir compte de la combinaison: double paires, quinte et couleur. Le logiciel ne gère qu'un paquet contenant les familles pique et cœur. Le logiciel gère les égalités. | 1 | F
4 | Fonction deux paires | Ajout de la fonction 2 paires. | Raphaël ROMANET | Le logiciel reconnait deux mains de cinq cartes entrées par l'utilisateur et indique laquelle est la plus forte sans tenir compte de la combinaison: couleur. | 2 | F
5 | Paquet complet | Passage à 4 couleur. | Lucas AUBRON | Le logiciel reconnait deux mains de cinq cartes entrées par l'utilisateur et indique laquelle est la plus forte sans tenir compte des combinaisons: brelan, suite, couleur, full, carré et quinte flush. | 3 | PF
6 | Fonction brelan | Ajout du brelan. | Abdul Aziz DIAW | Le logiciel reconnait deux mains de cinq cartes entrées par l'utilisateur et indique laquelle est la plus forte sans tenir compte des combinaisons: suite, couleur, full, carré et quinte flush. | 4 | PF
7 | Fonction suite | Ajout de la suite. | Lucas AUBRON | Le logiciel reconnait deux mains de cinq cartes entrées par l'utilisateur et indique laquelle est la plus forte sans tenir compte des combinaisons: couleur, full, carré et quinte flush. | 4 | PF
8 | Fonction couleur | Ajout de la couleur. | Jean-Marie DORMOY | Le logiciel reconnait deux mains de cinq cartes entrées par l'utilisateur et indique laquelle est la plus forte sans tenir compte des combinaisons: full, carré et quinte flush. | 5 | PF
9 | Fonction full | Ajout du full | Abdul Aziz DIAW | Le logiciel reconnait deux mains de cinq cartes entrées par l'utilisateur et indique laquelle est la plus forte sans tenir compte des combinaisons: carré et quinte flush. | 5 | PF
10 | Fonction carré | Ajout du carré. | Raphaël ROMANET | Le logiciel reconnait deux mains de cinq cartes entrées par l'utilisateur et indique laquelle est la plus forte sans tenir compte des combinaisons: quinte flush. | 6 | PF
11 | Fonction quinte flush | Ajout de la quinte flush. | Lucas AUBRON | Le logiciel reconnait deux mains de cinq cartes entrées par l'utilisateur et indique laquelle est la plus forte en prenant en compte toutes les règles du poker. | 6 | PF
12 | Stabilité lors de l'entrée des mains | Le logiciel est moins plus flexible pour l'écriture des mains. | Jean-Marie DORMOY | La famille d'une carte peut être spécifiée par majuscule ou miniscule. Les espaces en trop entre chaque cartes sont ignorés. | 7 | PF